## SPMP
LISTA DE CHEQUEO - ACTIVIDADES DEL SPMP
PRIORIDAD |  | # | RESPONSABLE(S) | ACTIVIDAD | FECHA MAX | CUMPLIO? | REVISADO POR:
| 1 | 1 | Juan Pablo Rodriguez - Cristhian Gómez | 1.1.2 Assumptions and constrains | 2012-08-19
| 1 | 2 | Juan Pablo Rodriguez - Cristhian Gómez | 4.4 Methods, tools and techniques | 2012-08-19
| 1 | 3 | Juan Pablo Rodriguez - Cristhian Gómez | 4.5 Product Acceptance plan | 2012-08-19
| -1 | 4 | Juan Pablo Rodriguez - Cristhian Gómez | 5.1.4 Project staff training plan | 2012-08-19
| -3 | 5 | Juan Pablo Rodriguez - Cristhian Gómez | 5.2.3 Resource allocation | 2012-08-19
| -5 | 6 | Juan Pablo Rodriguez - Cristhian Gómez | 6.5 Quality assurance plan | 2012-08-26
| -7 | 7 | Juan Pablo Rodriguez - Cristhian Gómez | 7. Product delivery | 2012-08-26
| -9 | 8 | Juan Pablo Rodriguez - Cristhian Gómez | 8.6 Quality assurance | 2012-08-26
| -11 | 9 | Juan Pablo Rodriguez - Cristhian Gómez | 8.9 Verification and validation | 2012-08-26
| -13 | 10 | Juan Pablo Rodriguez - Cristhian Gómez | 6.7 Project closeout plan | 2012-08-26
| -15 | 11 | Juan Pablo Rodriguez - Cristhian Gómez | 8.8 Reviews and audits | 2012-08-26
| -17 | 12 | Sebastian Moreno - Alicia Beltrán | 1.1.1 Purpose, Scope and objectives | 2012-08-19
| -19 | 13 | Sebastian Moreno - Alicia Beltrán | 1.1.3 Project deliverables | 2012-08-19
| -21 | 14 | Sebastian Moreno - Alicia Beltrán | 2. References | 2012-08-19
| -23 | 15 | Sebastian Moreno - Alicia Beltrán | 3. Definitions | 2012-08-19
| -25 | 16 | Sebastian Moreno - Alicia Beltrán | 4.3 Infraestructure Plan | 2012-08-19
| -27 | 17 | Sebastian Moreno - Alicia Beltrán | 4.6.2 Internal Interfaces | 2012-08-26
| -29 | 18 | Sebastian Moreno - Alicia Beltrán | 6.2 Scope Change control plan | 2012-08-26
| -31 | 19 | Sebastian Moreno - Alicia Beltrán | 8.3 Risk Management | 2012-08-26
| -33 | 20 | Sebastian Moreno - Alicia Beltrán | 8.4 Configuration Management | 2012-08-26
| -35 | 21 | Sebastian Moreno - Alicia Beltrán | 8.5.1 Documentation | 2012-08-26
| -37 | 22 | Katherine Espíndola - Oscar Casallas | Change History | 2012-08-19 | K
| -39 | 23 | Katherine Espíndola - Oscar Casallas | 1.1.4 Schedules and budget summary | 2012-08-19 | O
| -41 | 24 | Katherine Espíndola - Oscar Casallas | 1.2 Evolution of the plan | 2012-08-19
| -43 | 25 | Katherine Espíndola - Oscar Casallas | 4.1 Process Model | 2012-08-19
| -45 | 26 | Katherine Espíndola - Oscar Casallas | 4.2 Process Improvement Plan | 2012-08-19
| -47 | 27 | Katherine Espíndola - Oscar Casallas | 4.6.1 External Interfaces | 2012-08-19 | K
| -49 | 28 | Katherine Espíndola - Oscar Casallas | 4.6.3 Authorities and responsibilities | 2012-08-19 | O
| -51 | 29 | Katherine Espíndola - Oscar Casallas | 5.1.1 Estimation Plan | 2012-08-19 | J
| -53 | 30 | Katherine Espíndola - Oscar Casallas | 5.1.2 Staffing Plan | 2012-08-19 | O
| -55 | 31 | Katherine Espíndola - Oscar Casallas | 5.2.1 Work Activities | 2012-08-19
| -57 | 32 | Katherine Espíndola - Oscar Casallas | 5.2.2 Schedule Allocation | 2012-08-26
| -59 | 33 | Katherine Espíndola - Oscar Casallas | 6.1 Requirements management plan | 2012-08-26
| -61 | 34 | Katherine Espíndola - Oscar Casallas | 6.3 Schedule control plan | 2012-08-26
| -63 | 35 | Katherine Espíndola - Oscar Casallas | 8.1 Project supervision and work environment | 2012-08-26
| -65 | 36 | Katherine Espíndola - Oscar Casallas | 8.2 Decisión Management | 2012-08-26
| -67 | 37 | Katherine Espíndola - Oscar Casallas | 8.5.2 Communication and publicity | 2012-08-26 | K
| -69 | 38 | Katherine Espíndola - Oscar Casallas | 8.7 Measurement | 2012-08-26
| -71 | 39 | Katherine Espíndola - Oscar Casallas | 9. Additional plans | 2012-08-26
| -73 | 40 | Katherine Espíndola - Oscar Casallas | 10. Annexes | 2012-08-26
-25 | -81 | 41 | Todos | Pre-Entrega No. 1 | 2012-08-28
| -77 | 42
| -79 | 43
| -79 | 44
| -83 | 45

## TAREAS DEL GRUPO
LISTA DE CHEQUEO - TAREAS DEL GRUPO
PRIORIDAD |  | # | RESPONSABLE(S) | ACTIVIDAD | FECHA MAX | CUMPLIO? | REVISADO POR:
| 1 | 1 | Sebastian Moreno - Alicia Beltrán | Pizarra totalmente terminada para empezarla a utlizar | 2012-08-17 | 5 | Katherine Espíndola
| 1 | 2 | Alicia Beltrán | Realizar Actas de las reuniones # 3, # 4, # 5 y #6 | 2012-08-17 | 5 | Katherine Espíndola
| 3 | 3 | Sebastian Moreno - Alicia Beltrán | Digitalización de firmas (Se debe subir el archivo, ya sea imagen o un pdf en la carpeta "Dpto Documentación" con la firma de cada uno de los integrantes del grupo) | 2012-08-16 | 5 | Katherine Espíndola
| 1 | 4 | Katherine Espíndola | Firma del reglamento de Fifth Floor Corp. (Se realizara el día 16 de Agosto al termino de la clase de Ingeniería de software, la no asistencia a la firma de este documento se contara como una falta grave y se hara su respectiva anotación) | 2012-08-16 | 5 | Katherine Espíndola
1 | 1 | 5 | Juan Pablo Rodriguez - Cristhian Gómez | Realizar la migración de los documentos de Dropbox de la carpeta compartida "Ingeniería de Software" a GIT, cada carpeta a su respectivo repositorio. | 2012-08-17
| 1 | 6 | Todos | Realizar el mapa mental de ROLES Y RESPONSABILIDADES. Es para llevar a clase el día 21 de agosto | 2012-08-20
| 3 | 7 | Oscar Casallas | Realizar hoja de vida con los parámetros indicados en HOJA DE VIDA FORMATO en la carpeta "Dept Gerencia" y guardarlo en el carpeta "Hojas de Vida" | 2012-08-18
| 3 | 8 | Katherine Espíndola | Realizar hoja de vida con los parámetros indicados en HOJA DE VIDA FORMATO en la carpeta "Dept Gerencia" y guardarlo en el carpeta "Hojas de Vida" | 2012-08-18
| 3 | 9 | Alicia Beltrán | Realizar hoja de vida con los parámetros indicados en HOJA DE VIDA FORMATO en la carpeta "Dept Gerencia" y guardarlo en el carpeta "Hojas de Vida" | 2012-08-18
| 3 | 10 | Sebastian Moreno | Realizar hoja de vida con los parámetros indicados en HOJA DE VIDA FORMATO en la carpeta "Dept Gerencia" y guardarlo en el carpeta "Hojas de Vida" | 2012-08-18
| 3 | 11 | Juan Pablo Rodriguez | Realizar hoja de vida con los parámetros indicados en HOJA DE VIDA FORMATO en la carpeta "Dept Gerencia" y guardarlo en el carpeta "Hojas de Vida" | 2012-08-18
| 3 | 12 | Cristian Gómez | Realizar hoja de vida con los parámetros indicados en HOJA DE VIDA FORMATO en la carpeta "Dept Gerencia" y guardarlo en el carpeta "Hojas de Vida" | 2012-08-18
| 1 | 13 | Oscar Casallas | Realizar el formato de seguimiento de actividades , es decir, donde se especifique tiempo trabajado, alcance, etc. | 2012-08-17
| 3 | 14 | Sebastian Moreno - Alicia Beltrán | Digitalizar el logo de la organización | 2012-08-19 | 5 | Katherine Espíndola
| 5 | 15 | Katherine Espíndola | Realizar el modelo entidad-relación del modelo de la base de datos | 2012-08-26