## Estructura del Documento
Descripcion: Este documento contiene toda la informacion asociada a los riesgos del proyecto asociados a la primera entrega (SPMP)
Hoja | Descripcion y contenido
Lluvia de riesgos | Contiene los riesgos identificados a lo largo del proyecto * Definicion del Riesgo *Identificador de riesgo
Evaluacion Riesgo | Tiene la valoracion de todos los riesgos de la lluvia de riesgos. Evaluandose su Probabilidad : valorada en el intervalo [0 … 1] Impacto: {alto, medio, nulo} Tolerancia: {Intolerable, media,tolerable} Importancia [0..5]
R-n | Tiene toda la informacion asociado n-esimo riesgo del top 7. Tiene la misma informacion de la hoja "Evaluacion riesgo", y el analisis de este : *Monitoreo : como se monitorea *Plan de contingencia : que hacer si aparece *Numero de apariciones : cuantas veces ha aparecido *Responsable : el roles encargados de mitigar su efecto
Log de Riesgos | Tiene el registro de todos los riesgos instanceados en esta fase. Indicandose : *Id Riesgo : identificador del riesgo *Fecha: dice cuando aparece el riesgo * Reporta: Quien reporta su aparicion * Descripcion : Como ocurrio *Reaccion : lo que se hizo * Consecuencias Moraleja : Lo que se aprendio del error * Impacto en el proyecto : que afecto en el proyecto

## Lluvia de riesgos
Riesgo | Identificador | Tipo de Riesgo
Dificil adaptacion a las herrramientas | 1 | Mixto
La planeacion inadecuada (Rol, tiempo, insumo) | 2 | Humano
Inadecuada distribucion de las tareas (Carga) | 3 | Humano
Perder un integrante del equipo | 4 | Humano
Bajo compromiso de los integrantes | 5 | Humano
Daños tecnicos en las maquinas de los integrantes | 6 | Tecnico
Falla en el repositorio | 7 | Tecnico
Incumplimiento de las labores asignadas | 8 | Humano
Problemas de estimacion | 9 | Humano
Asuntos de fuerza mayor que incapasite a un miembro | 10 | Humano | tipo de riesgo
Problemas con proveedores de servicios (publicos,internet) | 11 | Tecnico
Cambios de tecnologia | 12 | Tecnico
Problema de comunicacion de un grupo de trabajo | 13 | Humano
Ineficiencia de los entrenamientos | 14 | Humano
Roses personales al interior de Fifth Floor Corp | 15 | Humano
Inadecuada gestion de calidad | 16 | Humano
Se ignoren riesgos potenciasles, sin plan de contingencia | 17 | Humano
Cambios en estandares seguidos | 18 | Tecnico
Perdida total parcial de maquinas de los integrantes | 19 | Tecnico
Baja productividad debido a carga academica | 20 | Humano
Poca disponibilidad de los integrantes | 21 | Temporal -Humano
No satisfaccion del cliente en cuanto a los entregables (parcial o total) | 22 | Humano
Problemas personales afecten el desempeño del individio | 23 | Humano
Las fechas de los entregables coinciden con el periodo de parciales en PUJ | 24 | Temporal -Humano
Sancion academica o disciplinar por uso inadecuado de las referencias (fraude) | 25 | Humano
El ciclo de vida seleccionado no es el apropiado para el desarrollo del proyecto | 26 | Humano
Inadecuada definicion de roles | 27 | Humano
Realizar entregas al cliente con errores | 28 | Tecnico-Humano-Temporal
Entregar una version errada al cliente | 29 | Tecnico-Humano
Fallos del CD donde este la entrega (contenido, links, navegabilidad del documento) | 30 | Tecnico-Humano
Mucho detalle en el desarrollo del SPMP | 31 | Humano
Tareas incompletas | 32 | Humano
Falta de control del cronograma | 33 | Humano
Las metricas no reflejen la realidad | 34 | Tecnico-Humano
No se realiza Pre-entrega SPMP | 35 | Temporal -Humano
No se realize entrega SPMP | 36 | Tecnico-Humano-Temporal

## Log de Riesgos
Id Riesgo | Fecha | Reporta | Descripcion | Reaccion (lo que se hizo) | Consecuencias | Moraleja | Impacto en el proyecto
| 17 de agosto de 2012 | Alicia Beltran | Por error humano, se eliminó un archivo donde se tenia el avance de una noche de trabajo. Deteniendo el proceso y bajando la prosuctividad de la noche. | Se intento encontrar el archivo en el equipo para rescatarlo, pero se habia sobre escrito uno original. | La persona que cometio el error debio aceptar que su error fue irreversible. Y la unica solicion es re-hacer su trabajo | *La solidaridad y tranquilidad es un valor que hace a Fifth Floor Corp un verdadero equipo de trabajo. Los compañeros intentaron ser parte de la solucion, haciendo un llamado a la tranquilidad. *Se detecto que la sobre escritura habia sido por un letardo producto de una jornada de trabajo extenuante. Y que asi se borren los archivos, el proceso y las ideas ya claras tras la elaboracion de este no se borraran tan facilmente de la cabeza de su autor. Asi que re-hacer ese fragmento sera mas rapido. * Se haran pausas para interrumpir la jornada de trabajo, y de ser posible se asignaran turnos para dormir (horas). *Una mente descansada aumenta la productividad. | Retardo la construccion del SPMP
5, 45, 2 | 30 de agosto de 2012 | Alicia Beltran | Se comunica tarde al grupo, que el Gerente en cabeza, decide abandonar el quipo. Por razones academicas, dejando incompletas las tareas asignadas para la fecha en que hace su anuncio. | * Se acepto la decicion y se realiza una nueva distribucion de los roles, y tareas pendientes. *Se evaluo el estado del proyecto asi como el impacto de su aucencia *Se identificaron las tareas esperadas por Gerencia, y estas se estan supliendo por el grupo. | *El grupo se ve obligado a adaptarse a la irrebersible situacion *Se adiciona una mayor carga laboral a todos los integrantes *El estres del equipo se hace notorio *Impacto negativo en lo planeado para la pre-entrega. Imcompletos muchos planes y dificil unificacion del contenido | * Es necesario hacer un mejor monitoreo del estado del proyecto *No hay integrante del grupo que sea indispensable para el avance del proyecto. *El equipo debe conservarse unido, y mejorar su comunicacion, para evitar afectar los objetivos de Fifth Floor Corp | *Cambio en el organigrama del proyecto *Re-Asignacion de Tareas *Nuevas reglas en el reglamento *Re-asignacion de roles
| 2 de Septiembre de 2012 | Alicia Beltran | No se cumplen la pre-entrega del SPMP | Se realizan breves visitas al ingeniero Miguel Torres, para mostrar avances para tener un feedBack donde se identifican errorres y posiblidad de mejoras | * La insertidumbre por la no pre-entrega baja la moral del grupo * El grupo ve la necesdad de re-plantear la metodologia y organizacion del avance. | * La Verifcacion del estado del proyecto y lso reajustes de la calendarizacion deben hacerse semanalmente, y las tareas deben hacerse con plazos mas cortos. | * Con la pre-entrega sin efectuarse pro la acuulacion de tareas sobre el tiempo. Se ve un posible entrega incompleta

## Evaluacion Riesgo
Riesgo | Identificador | Probabilidad | Impacto | Tolerancia | Importancia
Dificil adaptacion a las herrramientas | 1 | 0.6 | alto | media | 4
La planeacion inadecuada (Rol, tiempo, insumo) | 2 | 0.8 | alto | media | 5
Inadecuada distribucion de las tareas (Carga) | 3 | 0.8 | alto | media | 5 | Evalue el riesgo de 0 a 5 [0,1,2,3,4,5], si consideran no existe el riesgo pongan 0, y si es muy importante 5, para obtener el top 7
Perder un integrante del equipo | 4 | 0.2 | alto | tolerable | 5
Bajo compromiso de los integrantes | 5 | 0.8 | alto | intolerable | 5
Daños tecnicos en las maquinas de los integrantes | 6 | 0.4 | medio | tolerable | 2
Falla en el repositorio | 7 | 0.1 | alto | intolerable | 4
Incumplimiento de las labores asignadas | 8 | 0.6 | alto | tolerable | 3
Problemas de estimacion | 9 | 0.8 | alto | tolerable | 4
Asuntos de fuerza mayor que incapasite a un miembro | 10 | 0.2 | bajo | tolerable | 2 | Probabilidad : valorada en el intervalo [0 … 1] Impacto: {alto, medio, nulo} Tolerancia: {Intolerable, media,tolerable} Importancia [0..5]
Problemas con proveedores de servicios (publicos,internet) | 11 | 0.1 | bajo | tolerable | 1
Cambios de tecnologia | 12 | 0.1 | bajo | tolerable | 1
Problema de comunicacion de un grupo de trabajo | 13 | 0.6 | medio | tolerable | 3
Ineficiencia de los entrenamientos | 14 | 0.6 | medio | tolerable | 4
Roses personales al interior de Fifth Floor Corp | 15 | 0.4 | medio | intolerable | 3
Inadecuada gestion de calidad | 16 | 0.6 | alto | tolerable | 4
Se ignoren riesgos potenciasles, sin plan de contingencia | 17 | 0.6 | medio | tolerable | 3
Cambios en estandares seguidos | 18 | 0.1 | nulo | tolerable | 1
Perdida total parcial de maquinas de los integrantes | 19 | 0.3 | medio | tolerable | 2
Baja productividad debido a carga academica | 20 | 0.5 | medio | tolerable | 4
Poca disponibilidad de los integrantes | 21 | 0.5 | alto | tolerable | 4
No satisfaccion del cliente en cuanto a los entregables (parcial o total) | 22 | 0.5 | alto | tolerable | 4
Problemas personales afecten el desempeño del individio | 23 | 0.5 | medio | tolerable | 3
Las fechas de los entregables coinciden con el periodo de parciales en PUJ | 24 | 0.5 | medio | tolerable | 3
Sancion academica o disciplinar por uso inadecuado de las referencias (fraude) | 25 | 0.6 | alto | intolerable | 5
El ciclo de vida seleccionado no es el apropiado para el desarrollo del proyecto | 26 | 0.3 | medio | tolerable | 3
Inadecuada definicion de roles | 27 | 0.4 | medio | tolerable | 3
Realizar entregas al cliente con errores | 28 | 0.4 | medio | tolerable | 4
Entregar una version errada al cliente | 29 | 0.4 | medio | tolerable | 3
Fallos del CD donde este la entrega (contenido, links, navegabilidad del documento) | 30 | 0.3 | alto | intolerable | 5
Mucho detalle en el desarrollo del SPMP | 31 | 0.6 | alto | tolerable | 5
Tareas incompletas | 32 | 0.5 | bajo | tolerable | 2
Falta de control del cronograma | 33 | 0.4 | medio | tolerable | 3
Las metricas no reflejen la realidad | 34 | 0.8 | medio | tolerable | 4
No se realiza Pre-entrega SPMP | 35 | 0.8 | alto | tolerable | 4
No se realize entrega SPMP | 36 | 0.1 | alto | intolerable | 5
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0

## R-1
Identificador del Riesgo: 05 |  | Descripcion : Perder un integrante del equipo
Probabilidad:0.2 | Impacto: alto |  | Tolerancia: tolerable | Importancia ponderada: 5
Planes que Afecta | Plan de control del cronograma, estructura interna de Fifth Floor Corp, Plan de Personal asi como el WBS
Monitoreo | La comunicacion en el grupo, asi como el compromiso de los integrantes debe ayudar a diagnosticar dicho evento. Se espera no sea un evento sorpresivo.
Plan de contingencia | Se realizará una reunión de emergencia del grupo, donde se hara un diagnostico del estado del proyecto (tiempo, recursos, objetivos), para hacer una re-organizacion de las actividades de trabajo, los roles y el mismo cronograma.
Numero de apariciones | 1
Responsable: Gerencia

## R-2
Identificador del Riesgo: 45 |  | Descripcion : No se realiza Pre-entrega SPMP
Probabilidad: 0.8 | Impacto: Alto |  | Tolerancia: Tolerable | Importancia ponderada: 4
Planes que Afecta | Planes de trabajo del proyecto
Monitoreo | Verificar el estado del proyecto (avance), para anticiparse a este evento en caso de que sea inevitable
Plan de contingencia | Se evaluara las razones por las cuales esta entrega no se pudo realizar, se evaluara el estado y la calidad de lo que se tiene, y se haran correcciones de lo que se tiene, meintras se seguira trabajando para que la entrega este lo mejor posible. Se consultara a Miguel Torres, para que sin tanto rigor, de una aproximacion al estado del entregable desde su perpectiva de auditor. Se tratara de corregir los puntos identificados por el.
Numero de apariciones | 1
Responsible: Responsable del Entregable (Gerencia)

## R-3
Identificador del Riesgo: 02 |  | Descripcion : La planeacion inadecuada (Rol, tiempo, insumo)
Probabilidad: 0.8 | Impacto: alto |  | Tolerancia: media | Importancia ponderada:5
Planes que Afecta | Cronograma de actividades
Monitoreo | Por medio del diagnostico del estado del proyeto, se vera la entrega de los integrantes al proyecto. Se tendra uan comunicación permanente al interior de Fifth Floor Corp. Los lunes se socializara la carga asignada el sabado anterior.Se empleará la informacion de las hojas de vida para ver la dispocicion de tiempo.
Plan de contingencia | Se redistribuiran las tareas, y modificara el plan de tareas a realizar. Haciendo una nueva asignacion.
Numero de apariciones | 1
Responsible: Gerencia

## R-4
Identificador del Riesgo: 10 |  | Descripcion : Problemas de estimacion.
Probabilidad: 0.8 | Impacto: alto |  | Tolerancia: tolerable | Importancia ponderada: alta
Planes que Afecta | Plan de metricas, Plan de trabajo, Cronograma, WBS
Monitoreo | Se ha de evaluar las metricas de productividad (esperada vs reales)
Plan de contingencia | Se analizaran las metricas obtenidas, para ver donde se requieren cambios. E identificar las causas de la irreal estimacion. Por otro lado se podria consultar a terceros sobre experiencias similares (tamaño del proyecto, cursos pasados). Se puede cambiar las metricas empleadas, ya sea cambiando la metrica, o su metodo de recoleccion.
Numero de apariciones
Responsible: Gerencia

## R-5
Identificador del Riesgo: 25 |  | Descripcion : Sancion academica o disciplinar por uso inadecuado de las referencias (fraude)
Probabilidad: 0,6 | Impacto: Alto |  | Tolerancia: Intolerable | Importancia ponderada:5
Planes que Afecta | Todo el proyecto puese verse afectado si se penaliza con un CERO la nota de la materia para todo el grupo.
Monitoreo | Se realizaran, revisiones y validaciones, asi como auditorias
Plan de contingencia | Se identificara si el error, fue por mal uso de la herramienta. Se identificara quien cometio la falta, se solicitara apelacion sobre fallo otorgado por PUJ, se hara una capasitacion sobre el uso de referencias y derechos de autor.
Numero de apariciones
Responsable: Gerente, Director de calidad, Director de documentacion

## R-6
Identificador del Riesgo: 5 |  | Descripcion : bajo compromiso de los integrantes
Probabilidad: 0.8 | Impacto: alto |  | Tolerancia: intolerable | Importancia ponderada: 5
Planes que Afecta | Cronograma
Monitoreo | Se realizara un monitoreo del comproniso según la productividad del integrante, la asistencia a las reuniones y el cumplimiento de su labor. Esto en las reuniones semanales asi como en los comunicados entre los miembros del grupo.
Plan de contingencia | Se platicara con el integrante que muestre bajo rendimiento, para conocer la problemática que le aqueja, se le asignaran tareas mas acordes a su forl y perfil (hoja de vida). En caso de que esto no mejore, Fifth Floor Corp, se vera obligada a aplicar el reglamento. Y si es necesario, se realizaran expulsiones.
Numero de apariciones
Responaible: Fifth Floor Corp (todos)

## R-7
Identificador del Riesgo: 31 |  | Descripcion : Mucho detalle en el desarrollo del SPMP
Probabilidad: 0.6 | Impacto: alto |  | Tolerancia: tolerable | Importancia ponderada: 5
Planes que Afecta | Todos
Monitoreo | Verificacion y validacion de SPMP, se vera si al leer un segmento del SPMP ( se entiende lo que dice el plan, y se puede ejecutar facilmente, acorde a la estructura definida para cada plan [objetivos,alcance, insumos, responsables, desarrollo, producto])
Plan de contingencia | Se subira de nivel, y capturara solo la escencia del estandar, implementando las partes fundamentales.Se eliminara del plan aquellas partes que impidan su ejecucion, y si el plan esta muy complicado, se de construira desde ceros.
Numero de apariciones | 4
Responsible:Responsable de la creacion del plan, y gerente