## Hoja1
Caso de Uso | Fecha Entrega | Hora Entrega | Sin Realizar | Incompleto | Terminado | Fecha Terminado | Hora Terminado
CU-031 | 2012-09-19 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-16 | 8:00pm
CU-032 | 2012-09-19 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-16 | 8:30pm
CU-033 | 2012-09-19 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-16 | 9:00pm
CU-034 | 2012-09-19 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-16 | 9:30pm
CU-035 | 2012-09-19 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-17 | 8:00pm
CU-036 | 2012-09-19 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-17 | 9:00pm
CU-038 | 2012-09-19 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-18 | 8:00pm
CU-039 | 2012-09-19 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-19 | 12:02pm
TAREA | FECHA | HORA | Sin Realizar | Incompleto | Terminado | Fecha Terminado | Hora Terminado
CU-033 Aceptar peticion de conexion | 2012-09-20 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-20 | 9:00am
CU-034 Aceptar peticion de desconexion | 2012-09-20 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-20 | 9:25am
CU-035 Añadir jugador a sala | 2012-09-20 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-20 | 11:00am
CU-036 Retornar informacion de salas de juego | 2012-09-20 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-20 | 9:55am
CU-037 Iniciar emulación del Juego | 2012-09-20 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-20 | 10:10am
CU-041 Eliminar jugador de sala de juego | 2012-09-20 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-20 | 10:35am
CU-042 Retornar resultado del juego | 2012-09-20 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-20 | 9:35am
CU-043 Eliminar jugador de Simulacion | 2012-09-20 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-20 | 11:20pm
Control y Evaluación del Proyecto | 2012-09-21 | 21:00 | x
Plan de Metricas | 2012-09-21 | 21:00 | x
Plan de Gestion de Calidad | 2012-09-21 | 21:00 | x