## Hoja1
Caso de Uso | Fecha Entrega | Hora Entrega | Sin Realizar | Incompleto | Terminado | Fecha Terminado | Hora Terminado
CU-031 | 2012-09-19 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-16 | 8:00pm
CU-032 | 2012-09-19 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-16 | 8:30pm
CU-033 | 2012-09-19 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-16 | 9:00pm
CU-034 | 2012-09-19 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-16 | 9:30pm
CU-035 | 2012-09-19 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-17 | 8:00pm
CU-036 | 2012-09-19 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-17 | 9:00pm
CU-038 | 2012-09-19 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-18 | 8:00pm
CU-039 | 2012-09-19 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-19 | 12:02pm
TAREA | FECHA | HORA | Sin Realizar | Incompleto | Terminado | Fecha Terminado | Hora Terminado
CU-033 Aceptar peticion de conexion | 2012-09-20 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-20 | 9:00
CU-034 Aceptar peticion de desconexion | 2012-09-20 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-20 | 9:25
CU-035 Añadir jugador a sala | 2012-09-20 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-20 | 11:00
CU-036 Retornar informacion de salas de juego | 2012-09-20 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-20 | 9:55
CU-037 Iniciar emulación del Juego | 2012-09-20 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-20 | 10:10
CU-041 Eliminar jugador de sala de juego | 2012-09-20 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-20 | 10:35
CU-042 Retornar resultado del juego | 2012-09-20 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-20 | 9:35
CU-043 Eliminar jugador de Simulacion | 2012-09-20 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-20 | 11:20
Control y Evaluación del Proyecto | 2012-09-21 | 21:00 |  |  | x | 2012-09-21 | 17:00
Plan de Metricas | 2012-09-21 | 21:00 |  | x
Plan de Gestion de Calidad | 2012-09-21 | 21:00 |  | x
Planes | 2012-09-24 | 12:00 | x
Puntos caso de Uso | 2012-09-28 | 21:00 | x
SPMP Vision | 2012-09-28 | 21:00 | x
SRS Linea base | 2012-09-28 | 21:00 | x
V&V CU-001 Conectar al servidor | 2012-09-24 | 16:00 |  | x
V&V CU-002 Desconectar del servidor | 2012-09-24 | 16:00 |  | x
V&V CU-010 Abandonar simulacion | 2012-09-24 | 16:00 |  | x
V&V CU-011 Salir del juego | 2012-09-24 | 16:00 |  | x
V&V CU-012 Salir de sala de juego | 2012-09-24 | 16:00 |  | x
V&V CU-020 ver cartas de juego | 2012-09-24 | 16:00 |  | x
V&V CU-021 ver reglas del juego | 2012-09-24 | 16:00 |  | x
V&V CU-023 ver ayuda del juego | 2012-09-24 | 16:00 |  | x