## Lluvia de riesgos
Riesgo | Identificador | Tipo de Riesgo
Dificil adaptacion a las herrramientas | 1 | Mixto
Incompatibilidad con requerimientos de Software | 2 | Tecnico | Solamente agregue los riesgos aqui identificados aqui, en orden
La plameacion inadecuada (cargas, fechas, rol) | 3 | Humano
Inadecuada distribucion de las tareas | 4 | Humano
Perder un integrante del equipo | 5 | Humano
Bajo compromiso de los integrantes | 6 | Humano
Daños tecnicos en las maquinas de los integrantes | 7 | Tecnico
Falla en el repositorio | 8 | Tecnico
Incumplimiento de las labores asignadas | 9 | Humano
Problemas de estimacion | 10 | Humano
La no ejecucion de planes | 11 | Temporal -Humano | El tipo de riesgo cuantifiquelo como Humano o personal, Tecnico , mixto
Incosistencia en el desarrollo del proyecto | 12 | Humano
Asuntos de fuerza mayor que incapasite a un miembro | 13 | Humano
Problemas con proveedores de servicios (publicos,internet) | 14 | Tecnico
Cambios de tecnologia | 15 | Tecnico
Problema de comunicacion de un grupo de trabajo | 16 | Humano
Ineficiencia de los entrenamientos | 17 | Humano
Roses personales al interior de Fifth Floor Corp | 18 | Humano
Inadecuada gestion de calidad | 19 | Humano
Fallas al momento de la entrega | 20 | Tecnico-Humano
Se ignoren riesgos potenciasles, sin plan de contingencia | 21 | Humano
Cambios en estandares seguidos | 22 | Tecnico
Perdida total parcial de maquinas de los integrantes | 23 | Tecnico
Baja productividad debido a carga academica | 24 | Humano
Poca disponibilidad de los integrantes | 25 | Temporal -Humano
Fallos en la arquitectura | 26 | Tecnico-Humano
Fallos en el diseño | 27 | Tecnico-Humano
No satisfaccion del cliente en cuanto a los entregables (parcial o total) | 28 | Humano
Problemas personales afecten el desempeño del individio | 29 | Humano
Las fechas de los entregables coinciden con el periodo de parciales en PUJ | 30 | Temporal -Humano
Sancion academica o disciplinar por uso inadecuado de las referencias | 31 | Humano
El ciclo de vida seleccionado no es el apropiado para el desarrollo del proyecto | 32 | Humano
Inadecuada definicion de roles | 33 | Humano
Realizar entregas al cliente con errores | 34 | Tecnico-Humano-Temporal
Entregar una version errada al cliente | 35 | Tecnico-Humano
Fallos del CD donde este la entrega (contenido, links, navegabilidad del documento) | 36 | Tecnico-Humano
Capasitacion no cubre los objetivos | 37 | Tecnico-Humano
Mucho detalle en la planeacion | 38 | Humano
Requerimientos mal implementados | 39 | Humano
Tareas incompletas | 40 | Humano
Faltade control del cronograma | 41
Ambiguedad en requerimientos de calidad | 42 | Humano
Las metricas no reflejen la realidad | 43 | Tecnico-Humano
Ignorar riesgos existentes | 44 | Humano
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## Log de Riesgos
Id Riesgo | Fecha | Reporta | Descripcion | Reaccion (lo que se hizo) | Consecuencias | Moraleja | Impacto en el proyecto
| 17 de agosto de 2012 | Alicia Beltran | Por error humano, se eliminó un archivo donde se tenia el avance de una noche de trabajo. Deteniendo el proceso y bajando la prosuctividad de la noche. | Se intento encontrar el archivo en el equipo para rescatarlo, pero se habia sobre escrito uno original. | La persona que cometio el error debio aceptar que su error fue irreversible. Y la unica solicion es re-hacer su parte | *Se vio como los companeros se solidarizaron e intentaron ser parte de la solucion. *Se detecto que la sobre escritura habia sido por un letardo producto de una jornada de trabajo extenuante. Y que asi se borren los archivos, el proceso y las ideas ya claras tras la elaboracion de este no se borraran tan facilmente de la cabeza de su autor. Asi que re-hacer ese fragmento sera mas rapido. * Se haran pausas para interrumpir la jornada de trabajo, y de ser posible se asignaran turnos para dormir (horas). *Una mente descansada aumenta la productividad. | Retardo la creacion del SPMP
25, 16,9 | 30 de agosto de 2012 | Alicia Beltran | Se comunica tarde al grupo, que el Gerente en cabeza, decide abandonar el quipo. Por razones academicas, dejando incompletas asignadas para la fecha en que hace su anuncio. | * Se acepto la decicion y se realiza una nueva distribucion de los roles, y tareas pendientes. *Se evaluo el estado del proyecto asi como el impacto de su aucencia *Se identificaron las tareas esperadas por Gerencia, y estas se estan supliendo por el grupo. | *El grupo se ve obligado a adaptarse a la irrebersible situacion *Se adiciona una mayor carga laboral a todos los integrantes *El estres del equipo se hace notorio *Impacto negativo en lo planeado para la pre-entrega. Imcompletos muchos planes y dificil unificacion del contenido | * Es necesario hacer un mejor monitoreo del estado del proyecto *No hay integrante del grupo que sea indispensable para el avance del proyecto. *El equipo debe conservarse unido, y mejorar su comunicacion, para evitar afectar los objetivos de Fifth Floor Corp | *Cambio en el organigrama del proyecto *Re-Asignacion de Tareas *Nuevas reglas en el reglamento *Re-asignacion de roles

## Evaluacion Riesgo
Riesgo | Identificador | Probabilidad | Impacto | Tolerancia | Importancia
Dificil adaptacion a las herrramientas | 1
Incompatibilidad con requerimientos de Software | 2 |  |  |  |  | Evalue el riesgo de 0 a 5 [0,1,2,3,4,5], si consideran no existe el riesgo pongan 0, y si es muy importante 5, para obtener el top 10
La plameacion inadecuada (cargas, fechas, rol) | 3
Inadecuada distribucion de las tareas | 4
Perder un integrante del equipo | 5
Bajo compromiso de los integrantes | 6
Daños tecnicos en las maquinas de los integrantes | 7
Falla en el repositorio | 8 |  |  |  |  | Probabilidad : valorada en el intervalo [0 … 1] Impacto: {alto, medio, nulo} Tolerancia: {Intolerable, media,tolerable}
Incumplimiento de las labores asignadas | 9
Problemas de estimacion | 10
La no ejecucion de planes | 11
Incosistencia en el desarrollo del proyecto | 12
Asuntos de fuerza mayor que incapasite a un miembro | 13
Problemas con proveedores de servicios (publicos,internet) | 14
Cambios de tecnologia | 15
Problema de comunicacion de un grupo de trabajo | 16
Ineficiencia de los entrenamientos | 17
Roses personales al interior de Fifth Floor Corp | 18
Inadecuada gestion de calidad | 19
Fallas al momento de la entrega | 20
Se ignoren riesgos potenciasles, sin plan de contingencia | 21
Cambios en estandares seguidos | 22
Perdida total parcial de maquinas de los integrantes | 23
Baja productividad debido a carga academica | 24
Poca disponibilidad de los integrantes | 25
Fallos en la arquitectura | 26
Fallos en el diseño | 27
No satisfaccion del cliente en cuanto a los entregables (parcial o total) | 28
Problemas personales afecten el desempeño del individio | 29
Las fechas de los entregables coinciden con el periodo de parciales en PUJ | 30
Sancion academica o disciplinar por uso inadecuado de las referencias | 31
El ciclo de vida seleccionado no es el apropiado para el desarrollo del proyecto | 32
Inadecuada definicion de roles | 33
Realizar entregas al cliente con errores | 34
Entregar una version errada al cliente | 35
Fallos del CD donde este la entrega (contenido, links, navegabilidad del documento) | 36
Capasitacion no cubre los objetivos | 37
Mucho detalle en la planeacion | 38
Requerimientos mal implementados | 39
Tareas incompletas | 40
Faltade control del cronograma | 41
Ambiguedad en requerimientos de calidad | 42
Las metricas no reflejen la realidad | 43
Ignorar riesgos existentes | 44
0 | 45
0 | 46
0 | 47
0 | 48
0 | 49
0 | 50
0 | 51
0 | 52
0 | 53
0 | 54
0 | 55
0 | 56
0 | 57
0 | 58
0 | 59
0 | 60
0 | 61
0 | 62
0 | 63
0 | 64
0 | 65
0 | 66
0 | 67
0 | 68
0 | 69
0 | 70
0 | 71
0 | 72
0 | 73
0 | 74
0 | 75
0 | 76
0 | 77
0 | 78
0 | 79
0 | 80
0 | 81
0 | 82
0 | 83
0 | 84
0 | 85
0 | 86
0 | 87
0 | 88
0 | 89
0 | 90
0 | 91
0 | 92
0 | 93
0 | 94
0 | 95
0 | 96
0 | 97
0 | 98
0 | 99
0 | 100
0 | 101
0 | 102
0 | 103
0 | 104
0 | 105
0 | 106
0 | 107
0 | 108
0 | 109
0 | 110
0 | 111
0 | 112
0 | 113
0 | 114
0 | 115
0 | 116
0 | 117
0 | 118
0 | 119
0 | 120
0 | 121
0 | 122
0 | 123
0 | 124
0 | 125
0 | 126
0 | 127
0 | 128
0 | 129
0 | 130
0 | 131
0 | 132
0 | 133
0 | 134
0 | 135
0 | 136
0 | 137
0 | 138
0 | 139
0 | 140
0 | 141
0 | 142
0 | 143
0 | 144
0 | 145
0 | 146
0 | 147
0 | 148
0 | 149
0 | 150
0 | 151
0 | 152
0 | 153
0 | 154
0 | 155
0 | 156
0 | 157
0 | 158
0 | 159
0 | 160
0 | 161
0 | 162
0 | 163
0 | 164
0 | 165
0 | 166
0 | 167
0 | 168
0 | 169
0 | 170
0 | 171
0 | 172
0 | 173
0 | 174
0 | 175
0 | 176
0 | 177
0 | 178
0 | 179
0 | 180
0 | 181
0 | 182
0 | 183
0 | 184
0 | 185
0 | 186
0 | 187
0 | 188
0 | 189
0 | 190
0 | 191
0 | 192
0 | 193
0 | 194
0 | 195
0 | 196
0 | 197
0 | 198
0 | 199

## R-1
Identificador del Riesgo: |  | Descripcion :
Probabilidad: | Impacto: |  | Tolerancia: | Importancia ponderada:
Planes que Afecta
Monitoreo
Plan de contingencia
Numero de apariciones
Responsible:

## R-2
Identificador del Riesgo: |  | Descripcion :
Probabilidad: | Impacto: |  | Tolerancia: | Importancia ponderada:
Planes que Afecta
Monitoreo
Plan de contingencia
Numero de apariciones
Responsible:

## R-3
Identificador del Riesgo: |  | Descripcion :
Probabilidad: | Impacto: |  | Tolerancia: | Importancia ponderada:
Planes que Afecta
Monitoreo
Plan de contingencia
Numero de apariciones
Responsible:

## R-4
Identificador del Riesgo: |  | Descripcion :
Probabilidad: | Impacto: |  | Tolerancia: | Importancia ponderada:
Planes que Afecta
Monitoreo
Plan de contingencia
Numero de apariciones
Responsible:

## R-5
Identificador del Riesgo: |  | Descripcion :
Probabilidad: | Impacto: |  | Tolerancia: | Importancia ponderada:
Planes que Afecta
Monitoreo
Plan de contingencia
Numero de apariciones
Responsible:

## R-6
Identificador del Riesgo: |  | Descripcion :
Probabilidad: | Impacto: |  | Tolerancia: | Importancia ponderada:
Planes que Afecta
Monitoreo
Plan de contingencia
Numero de apariciones
Responsible:

## R-7
Identificador del Riesgo: |  | Descripcion :
Probabilidad: | Impacto: |  | Tolerancia: | Importancia ponderada:
Planes que Afecta
Monitoreo
Plan de contingencia
Numero de apariciones
Responsible: