## Hoja1
POINT SPMP | CONCEPT | STATUTS
1.1.1 | Proposito Alcance y Objetivos | Sebastian | 1
1.1.2 | Restricciones y supuestos | Alice | 1 |  | 6 | No aplican al spmp
1.1.3 | Entregables del proyecto | Faltan responsables | 2 |  | 9 | Success
4.1 | Modelo de proceso | Kathe | 1 |  | 13 | Faltan detalles
4.2 | Plan mejoramiento del proceso | NO APLICA | 3 |  | 13 | No esta hecho
4.3 | Plan de infraestructura | Sebastian | 2 |  | 28 | TOTAL REALIZADO
4.4 | Metodos herramientas y tecnicas | Cristhian | 2 |  | 68.29% | PORCENTAJE PROGRESO
4.5 | Plan de aceptacion del producto | Sebastian | 0 |  | 36.59% | PORCENTAJE PROGRESO REAL
4.6.1 | Interfaces Externas | Kathe | 1 |  | 41 | TOTAL PUNTOS SPMP
4.6.2 | Interfaces Internas | Alice | 1
4.6.3 | Autoridades y resposables | Falta doc (ref img) | 2
5.1.1 | Plan de estimacion |  | 0 |  | 0 | No realizado
5.1.2 | Plan de personal | Cristhian | 1 |  | 1 | Trabajo terminado
5.1.4 | Plan de entrenamiento | Cristhian | 1 |  | 2 | Faltan Modificaciones
5.2.1 | Actividades de trabajo | Kathe | 1 |  | 3 | No apliaca
5.2.2 | Cronograma (gantt y pert) |  | 2
5.2.3 | Asignacion de recursos |  | 2
5.2.4 | Asignacion de presupuesto | NO APLICA | 3
5.2.5 | Plan de contratacion | NO APLICA | 3
6.1 | Plan de requerimientos | Juan Pablo | 2
6.2 | Plan de control de cambio de alcance | NO APLICA | 3
6.3 | Plan de control del cronograma |  | 0
6.4 | Plan de control de presupuesto | NO APLICA | 3
6.5 | Plan de aseguramiento de calidad |  | 0
6.6 | Plan de administracion de subcontratacion | NO APLICA | 3
6.7 | Plan de cierre de proyecto |  | 0
7 | Entrega del producto | (+/-) Sebastian | 2
8 | Planes de soporte de proceso |  | 0
8.1 | Supervision del proyecto y ambiente de trabajo |  | 0
8.2 | Gestion de decision |  | 0
8.3 | Gestion de Riesgo | (+/-) Alice | 2
8.4 | Administracion de configuracion | iso31000/IEEE 828 | 2
8.5 | Administracion de informacion | Definicion y explicacion | 2
8.5.1 | Documentacion | Alicia | 2 | Estructura
8.5.2 | Comunicación y publicidad | Kathe | 1 | falta
8.6 | Aseguramiento de calidad |  | 0
8.7 | Mediciones |  | 0
8.8 | Revisones y auditorias |  | 0
8.9 | Verificacion y Validacion | Alice | 2
9.1 | Plan de integracion de grupo | Sebastian | 0
9.2 | Plan de evaluacion de nuevas herramientas y apps | Cristhian | 0

## Criterios de Evaluación miguel
Porcentaje
Visión General del proyecto | 5%
Organización del proyecto | 10%
Plan de trabajo y arranque | 18%
Plan de Monitoreo y Control | 10%
Riesgos y Clausura | 5%
Procesos técnicos | 15%
Procesos de apoyo/soporte | 15%
Casos de Uso | 15%
Reporte Gerencial | 7%